## Plan de proyecto Sistema de Rep
SISTEMA DE REPARTO G6
No. De Equipo | No. 6
Coordinador | Alfonso Emanuel Barahona Ruiz
Fecha de inicio | 2024-07-17 | [6 empty] | 2024-07-17
Fecha final | 2024-08-09 | [6 empty] | 2024-08-09
Avance general | 70%
Fecha de informe
Entrega 1 | Responsable | Fecha de inicio | Duración en Dias | Fecha final | Progreso | Estado
Repartición de temas e información | Emanuel Barahona | 2024-07-17 | 0 | 2024-07-17 | 100% | Completado
Diagrama Entidad Relación | Pablo Flores | 2024-07-17 | 2 | 2024-07-19 | 100% | Completado
Diagrama de Contexto | Anika Escoto | 2024-07-19 | 1 | 2024-07-20 | 100% | Completado | 45493
Diagrama Cero | Maty Mancilla y Jorge Ávila | 2024-07-20 | 0 | 2024-07-20 | 100% | Completado
Estandarización de código y prototipo no funcional | Emanuel Barahona | 2024-07-17 | 3 | 2024-07-20 | 100% | Completado
Entrega 2 | Responsable | Fecha de inicio | Duración en Dias | Fecha final | Progreso | Estado
Diagramas Casos de Usos | Jorge Ávila y Kevin Santos | 2024-07-22 | 0 | 2024-07-22 | 100% | Completado | 45495
Diagramas Hijos | Anika Escoto y Maty Mancilla | 2024-07-22 | 3 | 2024-07-25 | 100% | Completado
Modelo Entidad Relación Completo | Emanuel Barahona | 2024-07-22 | 0 | 2024-07-22 | 100% | Completado
Programación de mantenimientos (CRUD) del software | Todos | 2024-07-22 | 3 | 2024-07-25 | 100% | Completado
Control de errores y restricción de campos | Emanuel Barahona | 2024-07-22 | 4 | 2024-07-26 | 100% | Completado | 45499
Entrega 3 | Responsable | Fecha de inicio | Duración en Dias | Fecha final | Progreso | Estado
Utilización del Servicio en la nube | Todos | 2024-07-29 | 1 | 2024-07-30 | 100% | Completado
Reutilización de código | Todos | 2024-07-29 | 2 | 2024-07-31 | 100% | Completado
Pruebas de roles de usuarios | Emanuel Barahona | 2024-07-29 | 3 | 2024-08-01 | 100% | Completado
Pruebas del Software Usuario/Cliente | Todos | 2024-07-29 | 4 | 2024-08-02 | 100% | Completado
Entrega 4 | Responsable | Fecha de inicio | Duración en Dias | Fecha final | Progreso | Estado
Presentación del sistema | Todos | 2024-08-05 | 4 | 2024-08-09 | 0% | Pendiente
Pruebas del sistema integrado | Todos | 2024-08-05 | 4 | 2024-08-09 | 0% | Pendiente
Reportes y ayudas asociados del proyecto | Todos | 2024-08-05 | 4 | 2024-08-09 | 0% | Pendiente
Manual técnico y manual de usuario | Todos | 2024-08-05 | 4 | 2024-08-09 | 0% | Pendiente
Integración de las correciones dadas en las entregas anteriores | Todos | 2024-08-05 | 4 | 2024-08-09 | 0% | Pendiente
Video del funcinamiento total del software | Todos | 2024-08-05 | 4 | 2024-08-09 | 0% | Pendiente
Lanzamiento | TODOS | [5 empty] | 0